KIT DE EXECUÇÃO SUPHO — TEMPLATES OPERACIONAIS (MÍNIMO VIÁVEL)

Versão 1.0 • Data: 15/12/2025

Uso: Interno + Cliente (implantação) • Base: SUPHO Core + Camada 5 (cadência e rituais)

# 1. Como usar este Kit

Este kit é o conjunto mínimo de templates para executar qualquer projeto SUPHO (Diagnóstico e Transformação 12m). A regra é simples: sem ritual + artefato + decisão, não existe execução. Use estes modelos como padrão, adaptando apenas nomes e contexto do cliente.

# 2. Templates obrigatórios (os 5 que ‘não negociamos’)

T1 — Pauta padrão + Ata curta (decisões, donos, prazos, evidências).

T2 — Quadro de Prioridades 90 dias (alavancas, status, impedimentos).

T3 — Dashboard (5–10 KPIs) + evidências curtas.

T4 — Registro de Tensões do Sistema (tensão → causa → ação → evidência).

T5 — Plano de Ação 90 dias (ações detalhadas por prioridade).

# 3. Biblioteca de Templates (com campos prontos)

## T1 — Pauta padrão + Ata curta

Use para: quinzenal de acompanhamento, mensal de indicadores e revisões de ciclo.

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Projeto/Cliente |  |
| Ritual | (Quinzenal / Mensal / Trimestral) |
| Data e duração |  |
| Participantes |  |
| Objetivo do encontro |  |
| Indicadores/Evidências analisadas |  |
| Decisões tomadas (resumo) |  |
| Compromissos (dono + prazo + evidência) |  |

Checklist de qualidade (0–5): pauta clara • decisão • dono • prazo • evidência • próximo passo.

## T2 — Quadro de Prioridades 90 dias

Use para: manter foco nas poucas alavancas (evitar lista infinita).

| Prioridade (alavanca) | Dono | Prazo | Status | Impedimentos | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## T3 — Dashboard (KPIs + evidências)

Use para: revisão mensal. 5–10 KPIs. Sempre 2 evidências qualitativas curtas.

| Indicador | Definição | Baseline | Meta | Atual | Decisão/Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Evidências qualitativas (2–5 bullets):

•

•

•

•

•

## T4 — Registro de Tensões do Sistema

Use para: evitar voltar ao sintoma e personalizar problemas.

| Tensão (o que acontece) | Onde aparece | Hipótese (causa-raiz) | Ação | Dono/Prazo | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## T5 — Plano de Ação 90 dias (detalhado)

Use para: transformar prioridades em execução detalhada.

| Prioridade | Ação | Dono | Início | Fim | Dependências | Critério/Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## T6 — Roteiro de Triagem (20–30 min)

Use para: qualificar e decidir se entra Diagnóstico 360°.

Qual foi o gatilho real para buscar ajuda agora?

O maior risco é (1) perder gente, (2) perder cliente ou (3) perder previsibilidade? Por quê?

Quais áreas mais entram em atrito? Onde o sistema quebra?

O que já tentaram e não colou?

Quem decide e quem sustenta a agenda (sponsor)?

Que resultado provaria avanço em 90 dias?

## T7 — Checklist de Onboarding (Transformação 12m)

Sponsor e donos por pilar definidos.

Cadência (quinzenal/mensal/trimestral) travada no calendário.

KPIs mínimos escolhidos (5–10) + baseline coletado.

Quadro 90 dias criado com prioridades e donos.

Canais de registro definidos (atas, dashboards, evidências).

## T8 — Roteiro de Revisão Trimestral (Ciclo)

1) Revisão do ciclo anterior: o que virou padrão (evidências).

2) Indicadores: evolução vs baseline (decisões).

3) Tensões: quais se repetiram e por quê (causa-raiz).

4) Repriorização: top 3–7 alavancas para os próximos 90 dias.

5) Compromissos: donos, prazos, evidências e riscos.

# ANEXO — Referência (PLAYBOOK + TEMPLATES OPERACIONAIS)

Trecho do arquivo original (referência). O Kit acima é a versão padronizada e pronta para uso.

📗 PLAYBOOK + TEMPLATES OPERACIONAIS

Milena Pamplona Ferreira | Consultoria em Cultura e Performance Organizacional

“Cultura é o que une propósito, pessoas e performance.”

SUMÁRIO

Introdução

Estrutura Geral da Metodologia

Templates de Diagnóstico Cultural

Templates de Liderança e Desenvolvimento

Templates de KPIs e OKRs

Templates de Feedback e Rituais

Templates de Comunicação e Engajamento

Indicadores de Maturidade e Sustentação

Cronograma Anual de Cultura e Performance

Conclusão e Aplicação Prática

1. INTRODUÇÃO

Este material complementa o Playbook de Cultura e Performance Organizacional, oferecendo modelos práticos e ferramentas aplicáveis para implementação nas empresas.

Cada template foi desenhado para ser adaptável a diferentes portes e segmentos, mantendo os princípios da metodologia:

Propósito → Clareza de direção

Cultura → Alinhamento comportamental

Performance → Resultados sustentáveis

2. ESTRUTURA GERAL DA METODOLOGIA

3. TEMPLATE — DIAGNÓSTICO CULTURAL

3.1. Questionário de Cultura

Use este modelo em entrevistas ou formulários internos.

📊 Interpretação:

Média ≥ 4 indica cultura consolidada; < 3 indica necessidade de ação.

3.2. Mapa de Cultura

4. TEMPLATE — LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO

4.1. Matriz de Competências de Liderança

4.2. Plano Individual de Desenvolvimento (PDI)

5. TEMPLATE — KPIs E OKRs

5.1. KPIs por Frente de Atuação

5.2. Matriz de OKRs

6. TEMPLATE — FEEDBACK E RITUAIS

6.1. Modelo de Feedback 3D

6.2. Roteiro de 1:1 Quinzenal

6.3. Rituais de Performance

7. TEMPLATE — COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO

7.1. Plano de Comunicação Interna

7.2. Campanhas Internas Modelo

Campanha 1 – “Nosso Valor em Ação”

Objetivo: mostrar comportamentos reais ligados aos valores.

Formato: vídeos curtos + mural digital.

Campanha 2 – “Orgulho de Pertencer”

Objetivo: aumentar sentimento de pertencimento.

Formato: storytelling e quiz cultural.

Campanha 3 – “Cultura que Vende”

Objetivo: alinhar cultura ao resultado comercial.

Formato: painel de conquistas + indicadores de cultura e performance.

8. INDICADORES DE MATURIDADE E SUSTENTAÇÃO

9. CRONOGRAMA ANUAL DE CULTURA E PERFORMANCE

10. CONCLUSÃO E APLICAÇÃO PRÁTICA

“Cultura forte não precisa ser lembrada — ela é vivida todos os dias.”

Este material permite implementar a metodologia de forma estruturada e replicável, garantindo:

Clareza de propósito

Alinhamento entre times

Rituais consistentes

Feedback contínuo

Comunicação inspiradora

Performance sustentável

🔁 Diagnosticar → Implantar → Acompanhar → Celebrar → Evoluir