# PLAYBOOK — CULTURA & PERFORMANCE ORGANIZACIONAL (SUPHO)

Anexo operacional do Pilar 1 (Cultura) • Versão 1.0 • Data: 15/12/2025

Uso: Interno + Cliente (implantação) • Base: SUPHO Core (hierarquia e glossário)

# 1. Propósito do Playbook

Este playbook transforma o Pilar 1 (Cultura Organizacional) em uma trilha executável e repetível. Ele define rituais, artefatos, padrões observáveis, papéis e indicadores para implantar cultura viva (e não apenas valores declarados), conectando humano → rotina → performance.

# 2. Regras do jogo (não negociáveis)

Cultura no SUPHO é rotina e decisão — não campanha e não discurso.

Todo ritual precisa gerar artefato (registro curto) e decisão (dono + prazo).

Nada é implantado sem sponsor executivo e sem dono operacional da rotina.

Sem evidência, não existe ‘mudança cultural’ — existe percepção. O playbook exige evidência mínima.

A linguagem deve ser coerente com o SUPHO Core (evitar criar nomes paralelos).

# 3. Resultados esperados (saídas do Pilar 1)

Vocabulário cultural comum (poucas palavras, comportamento claro, exemplos).

Rituais culturais implantados (cadência mínima rodando).

Padrões observáveis definidos (o que é ‘viver a cultura’ na prática).

Onboarding de líderes (líderes sustentando padrões com consistência).

Indicadores culturais mínimos (baseline + evolução por ciclos).

# 4. Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidades | Cadência |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Executivo | Define prioridade, remove bloqueios, valida decisões culturais e cobra consistência. | Mensal + Revisão de Ciclo |
| Dono do Pilar (People/Operações) | Orquestra rituais, coleta evidências, organiza comunicação e garante adoção. | Semanal + Quinzenal |
| Líderes de Time | Aplicam padrões no dia a dia: feedback, rituais, decisões e exemplo. | Semanal |
| Facilitador SUPHO | Conduz trilha, garante método, registra decisões e ajusta cadência. | Quinzenal + Trimestral |

# 5. Trilha executável (4–8 semanas)

A trilha abaixo é o padrão recomendado. Ajuste somente duração e exemplos, mantendo a lógica e os rituais.

## 5.1 Semana 0 — Setup (pré-trilha)

Confirmar sponsor + dono do pilar + líderes participantes.

Definir escopo: times/unidades envolvidos e pontos críticos atuais (tensões).

Coletar baseline mínimo: dados de rotatividade/absenteísmo (se existir), resultados de clima (se existir), e 3 evidências (rituais/decisões).

Agendar rituais fixos (calendário fechado por 8 semanas).

## 5.2 Semana 1 — Cultura real vs cultura desejada

Workshop 1 (90–120min): mapear cultura real (padrões atuais) e cultura desejada (padrões-alvo).

Definir 3–5 comportamentos âncora (observáveis) por valor/tema.

Criar ‘Vocabulário cultural’ (1 página): palavras + exemplos + anti-exemplos.

## 5.3 Semana 2 — Rituais mínimos e linguagem comum

Implantar 2 rituais mínimos: (a) Check-in de time semanal; (b) 1:1 quinzenal líder-liderado.

Padronizar pauta e registro curto (ata) para cada ritual.

Treino rápido de líderes (60min): como conduzir conversas e registrar decisões.

## 5.4 Semana 3 — Padrões observáveis e acordos de convivência

Criar ‘Acordos de convivência’ do time/empresa (5–8 itens): como a gente decide, discorda, dá feedback e cumpre combinado.

Definir 3 sinais de alerta (quando a cultura está desviando) + ação corretiva padrão.

Implantar ‘Registro de tensões’ (quadro simples) para evitar volta ao sintoma.

## 5.5 Semana 4 — Onboarding de líderes (parte 1)

Treinamento aplicado: feedback, expectativas claras, decisão e accountability (sem agressividade).

Rotina de ‘observação de padrões’: líder registra 2 exemplos/semana de cultura viva (e 1 desvio).

Coaching em grupo (60–90min) para casos reais (sem exposição desnecessária).

## 5.6 Semana 5–6 — Consolidação e integração com performance

Conectar rituais culturais aos rituais de performance (prioridades, indicadores e decisões).

Atualizar Vocabulário cultural com exemplos reais da empresa.

Criar ‘Painel de Cultura’ (5 indicadores + evidências curtas).

## 5.7 Semana 7–8 — Revisão, evidências e plano de sustentação

Revisão de ciclo: o que virou padrão, o que não pegou e por quê.

Definir owners e cadência para manter rituais (3 meses).

Reaplicar mini-pulse (5–10 perguntas) para medir evolução + coletar evidências.

# 6. Rituais culturais (roteiros padrão)

## 6.1 Check-in semanal de time (30 min)

Objetivo: manter alinhamento, segurança e clareza sem virar reunião longa.

1) Radar (5min): 1 palavra sobre como chega + principal foco da semana.

2) Prioridades (10min): top 3 do time + impedimentos (sem resolver tudo aqui).

3) Cultura viva (10min): 1 exemplo de comportamento alinhado + 1 alerta (sem caça às bruxas).

4) Decisões (5min): dono + prazo + registro curto.

## 6.2 1:1 quinzenal (30–45 min)

Objetivo: evolução, clareza e cuidado sem assistencialismo.

1) Contexto e energia (5min).

2) Entregas e impedimentos (10–15min).

3) Desenvolvimento: 1 comportamento a reforçar + 1 a ajustar (10–15min).

4) Acordos: próximo passo e evidência (5min).

## 6.3 Reunião mensal de cultura (60–90 min)

Objetivo: olhar o sistema e decidir ajustes.

Painel de Cultura (indicadores + evidências) — 15min.

Tensões recorrentes e causas-raiz — 25min.

Decisões e ajustes de ritual/padrão — 25min.

Comunicação: o que reforçar para a empresa — 10min.

# 7. Indicadores culturais (mínimo viável)

Escolher 5–8 indicadores. Pelo menos 2 quantitativos e 2 de evidência.

Adoção de rituais (percentual de rituais realizados com registro).

Qualidade do ritual (checklist simples 0–5: pauta, decisão, dono, prazo, evidência).

Segurança psicológica (mini-pulse trimestral).

Clareza de prioridades (mini-pulse).

Feedback acontecendo (nº de 1:1s realizados / mês).

Rotatividade e absenteísmo (quando aplicável).

Atrito entre áreas (nº de tensões registradas vs resolvidas por ciclo).

# 8. Artefatos e templates (anexos do playbook)

Templates recomendados (1 página cada):

T1 — Vocabulário Cultural (palavra → comportamento → exemplo → anti-exemplo).

T2 — Acordos de Convivência (5–8 itens + como ajustar).

T3 — Ata curta de ritual (decisão/dono/prazo/evidência).

T4 — Quadro de Prioridades 90 dias (link com Camada 5).

T5 — Registro de Tensões (tensão → causa-raiz → ação → evidência).

T6 — Painel de Cultura (indicadores + evidências curtas).

T7 — Mini-Pulse Cultura (5–10 itens + 2 abertas).

# 9. Comunicação e adoção (como fazer pegar)

Anunciar pouco e praticar muito: toda semana mostrar 1 exemplo real de cultura viva.

Reforço positivo público (comportamento, não pessoa) e correção privada (1:1).

Não negociar padrões: padrões são combinados e revisitados em ciclo, não em crise.

Evitar ‘evento único’: cultura é rotina + cadência.

# 10. Checklist de implantação (para garantir execução)

Sponsor executivo confirmado e presente pelo menos no mensal.

Calendário fechado por 8 semanas (rituais e workshops).

Vocabulário cultural (1 pág) aprovado e publicado internamente.

Acordos de convivência definidos e comunicados.

Rituais rodando com atas curtas (pelo menos 80% de adesão após 4 semanas).

Painel de cultura com baseline e 1ª leitura mensal.

Onboarding de líderes realizado (ao menos 2 sessões).

# 11. FAQ (objeções comuns)

“Isso vai virar mais reunião?”

Resposta: Não, vira menos incêndio. Rituais são curtos e substituem ruído e retrabalho. A regra é: ritual só existe se gera decisão e artefato.

“Cultura é subjetivo.”

Resposta: No SUPHO, cultura é observável: comportamento + rotina + decisão. Indicadores e evidências tornam mensurável.

“Os líderes não têm tempo.”

Resposta: Sem rotina de liderança o sistema cobra com rotatividade, conflito e queda de performance. O playbook trabalha com cadência mínima viável.

# ANEXO — Resumo do Pilar 1 (referência)

Este resumo é uma referência do documento consolidado do Pilar 1. O playbook acima é a versão operacional (o que fazer, quando e como).

PILAR 1 — CULTURA ORGANIZACIONAL

Versão 1.0 • Base: SUPHO Core

1. Finalidade e Objetivo do Pilar de Cultura

O Pilar de Cultura no SUPHO visa transformar a cultura organizacional de forma prática e mensurável, criando uma base sólida de rituais, padrões observáveis e uma linguagem comum que será incorporada no dia a dia da organização. A meta é garantir que a cultura seja vivida e sustentada por todos, com processos e lideranças alinhados aos valores da empresa.

2. Metodologia de Execução

Este pilar será estruturado em uma trilha executável de 4 a 8 semanas, com rituais e indicadores claros que permitirão a implementação e acompanhamento da cultura organizacional. Durante esse processo, serão utilizados os seguintes elementos principais:

- Rituais culturais: práticas diárias e semanais para garantir consistência na cultura organizacional.

- Linguagem comum: alinhamento das equipes em torno de uma comunicação que reflita os valores e propósito da empresa.

- Padrões observáveis: comportamentos e práticas que devem ser visíveis e consistentes em todos os níveis da organização.

- Onboarding de líderes: treinamento e acompanhamento contínuo dos líderes para garantir que a cultura seja vivida na prática.

3. Rituais Culturais e Implementação

Durante o processo de implantação do Pilar de Cultura, serão realizados os seguintes rituais e atividades para garantir que a cultura seja efetivamente integrada ao trabalho diário da organização.

- Sessões semanais de alinhamento e reflexão com líderes sobre o comportamento esperado e os progressos da cultura.

- Revisões mensais para medir a aderência aos padrões culturais e fazer ajustes conforme necessário.

- Ciclos de feedback contínuo, com base em indicadores culturais e na percepção dos colaboradores.

4. Indicadores Culturais

Para garantir que a cultura organizacional esteja sendo vivida, serão utilizados indicadores culturais que permitirão medir o progresso. Estes indicadores podem incluir:

- Nível de alinhamento com os valores da empresa (medido via pesquisa de engajamento)

- Frequência e qualidade dos rituais culturais (ex. feedbacks, encontros de equipe)

- Indicadores de clima organizacional (ex. segurança psicológica, confiança entre equipes)

- Nível de percepção de liderança (como os líderes estão sustentando e vivenciando a cultura).

5. Onboarding de Líderes

O onboarding de líderes é um componente chave para garantir a implementação bem-sucedida da cultura organizacional. Líderes serão treinados em três áreas principais:

- Alinhamento com os valores e missão da empresa

- Como criar e manter rituais culturais dentro de suas equipes

- Como avaliar e incentivar os padrões culturais dentro de suas equipes

6. Consolidação e Acompanhamento

A consolidação da cultura organizacional será acompanhada através de ciclos trimestrais de avaliação. Além disso, será estabelecido um ciclo contínuo de feedback com líderes e colaboradores para garantir que a cultura se mantenha viva e em constante evolução.

7. Próximos Passos

Para consolidar o Pilar de Cultura, as seguintes ações devem ser realizadas nos próximos 90 dias:

- Definir rituais e padrões observáveis para a organização.

- Criar um cronograma de implementação e treinamento de líderes.

- Estabelecer indicadores culturais e uma cadência de feedback contínuo.

8. Playbook Cultura e Performance Organizacional (Anexo)

O Playbook Cultura e Performance Organizacional (em anexo) fornece uma visão detalhada da estratégia e práticas relacionadas à implementação da cultura organizacional.